## Tabelle1
Report-Termine
|  | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 2024-06-13
Meilenstein | Plan
M1 | 2024-03-10 | 2024-02-01: 2024-03-10; 2024-02-08: 2024-03-10; 2024-02-15: 2024-03-30; 2024-02-22: 2024-04-01
Diese Vorlage stammt von |  | 2024-02-01: https://pickedshares.com

## Tabelle2
Berichtszeitpunkte
|  | 2024-02-06 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-25
Meilenstein | Plan
Designphase abgeschlossen | 2024-02-27 | 2024-02-06: 2024-02-27
Hardware und Gehäuse Fertig Montiert | 2024-03-27 | 2024-02-06: 2024-03-27
Backend & Elektronik laufen | 2024-04-10 | 2024-02-06: 2024-04-10
Frontend steuert Hardware | 2024-04-17 | 2024-02-06: 2024-04-17
MVP funktionsfähig | 2024-05-29 | 2024-02-06: 2024-05-29