## Slide 1
GETRÄNKEMISCHER
Zwischenpräsentation — Projektstand März 2026
Projektteam
Raphael Thaler (PL)
Luca Aigner · Lukas Gutmann · Clemens Deutinger
HTL Saalfelden · SYP 2025/26

## Slide 2
AGENDA
01
Projektuebersicht
Was bauen wir?
02
Aktueller Projektstand
Was funktioniert bereits?
03
Verzögerungen & Risiken
Wo gibt es Probleme?
04
Meilensteintrendanalyse
Visualisierung der Trends
05
Nächste Schritte
Wie geht es weiter?

## Slide 3
PROJEKTÜBERSICHT
Was ist der Getränkemischer?
Ein automatisierter Getränkespender mit ESP32-Mikrocontroller, zwei Pumpen und einer React-Weboberfläche zur Konfiguration.
3 konfigurierbare Mischprofile
Physische Taster + Web-Interface
REST-API zwischen Frontend & ESP32
Dark-Mode UI, Mobile-First Design
Frontend
React.js + TypeScript + Vite
Backend
MicroPython auf ESP32
Hardware
3D-Druck + Holzgehäuse + Pumpen
Kommunikation
REST-API (JSON über HTTP)

## Slide 4
AKTUELLER PROJEKTSTAND
Frontend (React)
Fertig
100%
Login, Dashboard, Konfiguration, Navigation
Backend (ESP32)
Fertig
100%
API, Pumpensteuerung, Webserver, Config
Designphase (CAD)
Verzögert
60%
CAD-Design & 3D-Druck in Verzug
Gehäusemontage
Verzögert
40%
Abhängig von Designphase, Montage offen

## Slide 5
VERZÖGERUNGEN & RISIKEN
Designphase (CAD & 3D-Druck)
KRITISCH
Plan: 27.02.2026 → Aktuell: ca. 27.03.2026 (+4 Wochen)
Ursache: CAD-Modellierung komplexer als erwartet, 3D-Druck-Iterationen nötig
Auswirkung: Gehäusemontage und finaler Zusammenbau verzögern sich
Gehäusemontage
WARNUNG
Plan: 27.03.2026 → Aktuell: ca. 08.04.2026 (+12 Tage)
Blockiert durch Designphase — Montage kann erst nach Fertigstellung der 3D-Teile starten
Frontend & Backend vorplanmäßig fertig — Software-Seite kein Risiko

## Slide 6
MEILENSTEINTRENDANALYSE
Trend der Meilenstein-Termine über die Berichtszeitraeume
Meilenstein | Plan | Aktuell | Delta | Trend
Designphase abgeschlossen | 27.02. | 27.03. | +4 Wochen | ↗ steigend
HW & Gehäuse montiert | 27.03. | 08.04. | +12 Tage | ↗ steigend
Backend & Elektronik | 10.04. | 27.03. | –2 Wochen | ↘ fallend
Frontend steuert HW | 17.04. | 20.03. | –4 Wochen | ↘ fallend
MVP funktionsfähig | 29.05. | 29.05. | ±0 | → stabil
Interpretation:
Die Software-Meilensteine wurden vorzeitig erreicht und kompensieren teilweise die Hardware-Verzögerungen. Der MVP-Termin (29.05.) bleibt realistisch.

## Slide 7
NÄCHSTE SCHRITTE
1
Designphase abschliessen
CAD-Modelle finalisieren, 3D-Druck abschließen
KW 13
Clemens (DT01)
2
Gehäusemontage & Verkabelung
Gehäuse zusammenbauen, Elektronik integrieren
KW 14–15
Lukas (HWT01)
3
Funktionstest (Trocken)
Software-Hardware-Integration prüfen
KW 15
Luca + Raphael
4
Wassertest & Kalibrierung
Dichtheit, Pumpen-Timing, Mengenmessung
KW 16–20
Gesamtes Team
5
Abschlusspraesentation
Vorbereitung und Präsentation des fertigen MVP
KW 25
Raphael (PL)

## Slide 8
DANKE!
Fragen & Diskussion
Raphael Thaler (PL) — raphael.thaler@htl-saalfelden.at
Luca Aigner — luca.aigner@htl-saalfelden.at
Lukas Gutmann — lukas.gutmann@htl-saalfelden.at
Clemens Deutinger — clemens.deutinger@htl-saalfelden.at